## Sheet1
text | label | label_id | orig_id | check_unit | location | responsible_unit | source_excel_row | leakage_group_id
4#料仓10~20mm碎石存在2种颜色差异明显的原材料混堆，7#仓5~10mm碎石目测粉尘含量明显偏大。 | 质量 | 1 | 0 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 3 | cg_0001
袋装聚丙烯网状纤维（广东巨三集团生产，天三海牌，混凝土砂浆纤维）的包装袋上未清晰标明材质、规格型号等内容，且部分材料露天存放。 | 其他 | 2 | 1 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 4 | cg_0001
部分水泥、粉煤灰等原材料已进场1个月仍标识为“待检”且批号标识不清楚，接入供料系统的减水剂料罐标识为“待检”。 | 其他 | 2 | 2 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 5 | cg_0001
混凝土生产拌合系统控制不到位。如称量系统校验砝码数量不满足最大称量值要求，骨料称量设备附近未见砝码，粉料称量设备附近有735kg砝码且随意乱放。 | 其他 | 2 | 3 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 6 | cg_0001
混凝土生产记录未能清晰反映水泥、粉煤灰、减水剂等原材料的使用料罐编号。 | 其他 | 2 | 4 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 7 | cg_0001
试验检测工作开展不正常。如已生产管片300环（管片目前尚未出厂使用），工地试验室尚未正式启用，不满足建设单位文电要求。 | 其他 | 2 | 5 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 8 | cg_0001
未按规范要求每200环开展1次检漏试验，管片水平拼装检验原始数据记录中检验日期明显错误（首次检验填写为“2024年11月31日”）。 | 其他 | 2 | 6 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 9 | cg_0001
同步生产2个建设项目的隧道盾构管片，钢筋加工场、管片存放区等场地划分，隔离措施不足。 | 其他 | 2 | 12 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 15 | cg_0001
钢筋加工场内部分半成品未标识或标识不清晰。 | 其他 | 2 | 13 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 16 | cg_0001
管片存放场喷淋养护系统仅在单侧设置，无法保证对在养护期内的管片全方位喷淋养护。 | 其他 | 2 | 14 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 17 | cg_0001
部分仍在养护期内的隧底箱涵养护不到位，混凝土表面和包裹的土工布均干燥。 | 质量 | 1 | 15 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 18 | cg_0001
拌和站料仓前排水沟，局部积水。 | 其他 | 2 | 16 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 19 | cg_0001
供料斗隔板高度不足，易造成混料。 | 其他 | 2 | 17 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 20 | cg_0001
工地试验室，混凝土室内配电箱、开关箱破损未修复。 | 其他 | 2 | 18 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 21 | cg_0001
部分灭火器过期、失效。 | 安全 | 0 | 19 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 22 | cg_0001
管片施工技术交底的交接人员签字手续不完善。 | 其他 | 2 | 20 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十八局GNSG-1标 | 23 | cg_0001
临近营业线施工已暂停，部分施工机械停放在既有高铁桥墩及梁底，未及时退场。 | 其他 | 2 | 21 | 广州监督站 | 广州南左、右线大桥 | 中铁十一局GNSG-1标 | 24 | cg_0003
施工场地未设警示围护。 | 其他 | 2 | 22 | 广州监督站 | 广州南左、右线大桥 | 中铁十一局GNSG-1标 | 25 | cg_0003
部分钻孔桩施工余泥未及时外运。 | 其他 | 2 | 23 | 广州监督站 | 广州南左、右线大桥 | 中铁十一局GNSG-1标 | 26 | cg_0003
3#水中墩钢板桩围堰未设安全围护及安全警示。 | 安全 | 0 | 24 | 广州监督站 | 广州南左、右线大桥 | 中铁十一局GNSG-1标 | 27 | cg_0003
广州南左线大桥1#墩墩身钢筋笼未设防倾覆措施。 | 安全 | 0 | 25 | 广州监督站 | 广州南左、右线大桥 | 中铁十一局GNSG-1标 | 28 | cg_0003
广州南左线大桥3#墩附近，泥浆箱向河道侧倾斜。 | 其他 | 2 | 26 | 广州监督站 | 广州南左、右线大桥 | 中铁十一局GNSG-1标 | 29 | cg_0003
广州南左、右线大桥2、3#水中墩钢板桩围堰设计图，未加盖设计单位出图章。 | 其他 | 2 | 27 | 广州监督站 | 广州南左、右线大桥 | 中铁十一局GNSG-1标 | 30 | cg_0003
管片水养池内，作业人员救生防护措施配备不足。 | 安全 | 0 | 29 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十一局GNSG-1标 | 32 | cg_0005
蒸养区存放的管片钢筋笼，部分钢筋焊接点存在脱焊现象。 | 质量 | 1 | 30 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十一局GNSG-1标 | 33 | cg_0005
钢筋原材料存放区，个别新进场钢材（广东中南钢铁公司生产，HRB400E，Φ14×9.63m，批号：G55002200，产地：广东韶关）未及时标识。 | 其他 | 2 | 31 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十一局GNSG-1标 | 34 | cg_0005
部分钢筋半成品未标识或标识不清晰。 | 其他 | 2 | 32 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十一局GNSG-1标 | 35 | cg_0005
室内存放的袋装聚丙烯网状纤维（广东巨三集团生产，天三海牌，混凝土砂浆纤维）的包装袋上未清晰标明材质、规格型号等内容。 | 其他 | 2 | 33 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十一局GNSG-1标 | 36 | cg_0005
管片混凝土配合比选定不严谨，如C50P12、C60P12混凝土的3组试配配合比均一致，C60P12混凝土的配合比设计书中对总碱含量、总三氧化硫含量、总氯离子含量无计算过程。 | 其他 | 2 | 34 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十一局GNSG-1标 | 37 | cg_0005
管片施工技术交底中一级交底时间记录为2024年12月，二级交底时间记录为2024年11月，时间逻辑关系不合理；交底内容无针对性，局部内容出现“深江铁路”等明显错误字样。 | 其他 | 2 | 35 | 广州监督站 | 南沙管片厂 | 中铁十一局GNSG-1标 | 38 | cg_0005
正在制作的地下连续墙钢筋笼，工字钢接头的焊接质量较差，存在钢板锈迹或泥污未清理干净、焊缝不饱满或漏焊等现象。 | 质量 | 1 | 67 | 广州监督站 | 文昌隧道 | 中铁六局GZSG2标 | 70 | cg_0016
水平筋与竖向主筋点焊连接时，部分焊点已脱焊。 | 质量 | 1 | 68 | 广州监督站 | 文昌隧道 | 中铁六局GZSG2标 | 71 | cg_0016
地下连续墙端部Φ20竖向主筋机械连接接头位于同一连接区段。 | 质量 | 1 | 69 | 广州监督站 | 文昌隧道 | 中铁六局GZSG2标 | 72 | cg_0016
双层主筋间部分拉筋未及时安装，拉筋两端弯钩处固定不牢靠。 | 质量 | 1 | 70 | 广州监督站 | 文昌隧道 | 中铁六局GZSG2标 | 73 | cg_0016
Φ28圆钢吊环与桁架筋搭接时，未采用双面焊连接。 | 质量 | 1 | 71 | 广州监督站 | 文昌隧道 | 中铁六局GZSG2标 | 74 | cg_0016
钢筋、声测管等原材料及半成品，露天存放且标识不清晰或无标识。 | 其他 | 2 | 72 | 广州监督站 | 文昌隧道 | 中铁六局GZSG2标 | 75 | cg_0016
现场部分配电箱未上锁。 | 安全 | 0 | 73 | 广州监督站 | 文昌隧道 | 中铁六局GZSG2标 | 76 | cg_0016
竖井洞口附近地面存放的Φ42超前小导管、Φ50锁脚锚管标准件和废弃件混堆，且部分Φ42超前小导管、Φ50锁脚锚管标准件未设溢浆孔。 | 其他 | 2 | 149 | 广州监督站 | 西塱隧道竖井 | 中铁十八局GNSG-1标 | 152 | cg_0047
2#盾构机刀盘拼装采用钢管柱+千斤顶支撑，部分千斤顶上下违规采用多层钢板支垫，稳定性较差。 | 安全 | 0 | 150 | 广州监督站 | 西塱隧道竖井 | 中铁十八局GNSG-1标 | 153 | cg_0047
正洞大里程方向DK5+970~DK6+020段（Ⅳ级围岩，三台阶临时仰拱法开挖）上、中台阶临时仰拱（设计为10cm厚封底混凝土），已被施工机械碾压损坏。 | 质量 | 1 | 154 | 广州监督站 | 西塱隧道竖井 | 中铁十八局GNSG-1标 | 157 | cg_0047
洞内应急逃生管道长度不足，未自矿山法段洞口开始设置。 | 安全 | 0 | 155 | 广州监督站 | 西塱隧道竖井 | 中铁十八局GNSG-1标 | 158 | cg_0047
洞内围岩监控量测测点，未设标识牌。 | 安全 | 0 | 156 | 广州监督站 | 西塱隧道竖井 | 中铁十八局GNSG-1标 | 159 | cg_0047
2#盾构机刀盘拼装场内，多个配电箱未上锁，钥匙直接悬挂现场。 | 安全 | 0 | 157 | 广州监督站 | 西塱隧道竖井 | 中铁十八局GNSG-1标 | 160 | cg_0047
钢筋加工场内，钢拱架半成品采用工字钢接长时，个别工字钢接头局部存在漏焊现象。 | 质量 | 1 | 158 | 广州监督站 | 西塱隧道竖井 | 中铁十八局GNSG-1标 | 161 | cg_0047
棠溪联络线33～34#墩支架顶部工字钢分配梁施工，作业通道部分步板未固定，个别钢管等材料随意摆放，存在坠物伤人隐患。 | 安全 | 0 | 240 | 广州监督站 |  | 中铁十二局GZSG-1标 | 243 | cg_0087
上平联部分杆件对接焊缝经检测后未及时除锈涂装处理，现场已有锈蚀现象。 | 质量 | 1 | 241 | 广州监督站 |  | 中铁十二局GZSG-1标 | 244 | cg_0087
53#墩已施工完毕的梁段位于交通道路上方，梁面临边防护栏杆固定不到位，局部存在缺口。 | 安全 | 0 | 242 | 广州监督站 |  | 中铁十二局GZSG-1标 | 245 | cg_0087
挂篮吊挂系统部分钢丝绳插接长度不满足“≥15d 及不得少于30cm”规范要求，个别钢丝绳存在断丝现象。 | 安全 | 0 | 243 | 广州监督站 |  | 中铁十二局GZSG-1标 | 246 | cg_0087
TXLXDK0+500 附近右线线间沟泄水孔与左线基床表层齐平，孔口未及时施作“土工材料包裹” | 质量 | 1 | 245 | 广州监督站 |  | 中铁十二局GZSG-1标 | 248 | cg_0087
棠溪左线中桥0～1#墩现浇简支箱梁，小里程梁端防水涂层涂刷厚薄不均匀，局部存在沙眼、流淌等现象。 | 质量 | 1 | 246 | 广州监督站 |  | 中铁十二局GZSG-1标 | 249 | cg_0087
梁端右侧底板外倒角处混凝土夹杂泡沫胶，局部不密实。 | 质量 | 1 | 247 | 广州监督站 |  | 中铁十二局GZSG-1标 | 250 | cg_0087
0#台右侧支座砂浆，局部开裂、破损、夹杂模板扣件等。 | 质量 | 1 | 248 | 广州监督站 |  | 中铁十二局GZSG-1标 | 251 | cg_0087
桥面防水混凝土保护层表面未预留断缝。 | 质量 | 1 | 252 | 广州监督站 |  | 中铁十二局GZSG-1标 | 255 | cg_0087
单身宿舍楼一、二层框架柱普遍存在柱脚“烂根”现象，敲除柱角后补混凝土后，发现多处深度 4～5cm的不密实质量缺陷。 | 质量 | 1 | 262 | 广州监督站 | 佛山综合维修工区 | 中铁六局GZSG2标 | 265 | cg_0094
二～三层间楼梯下方盘扣式钢管支撑架搭设不符合方案要求，现场仅见斜向竖杆和水平连杆，未按方案要求加设垂直立杆，支架稳定性较差。 | 安全 | 0 | 263 | 广州监督站 | 佛山综合维修工区 | 中铁六局GZSG2标 | 266 | cg_0094
三、四层楼板的盘扣式钢管满堂支架未设水平剪刀撑，不符合《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》（JGJ/T231-2021）第 6.2.7条和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）第 6.9.3 条相关要求。 | 安全 | 0 | 264 | 广州监督站 | 佛山综合维修工区 | 中铁六局GZSG2标 | 267 | cg_0094
四层框架梁下方盘扣式支架竖杆，顶部自由端长度明显大于 650mm，未加设水平杆。 | 安全 | 0 | 265 | 广州监督站 | 佛山综合维修工区 | 中铁六局GZSG2标 | 268 | cg_0094
五层楼板现场配电箱未上锁。 | 安全 | 0 | 266 | 广州监督站 | 佛山综合维修工区 | 中铁六局GZSG2标 | 269 | cg_0094
轨道车库及机具库，部分框架柱局部修补，敲除修补面后局部混凝土疏松、不密实，漏浆现象较明显。 | 质量 | 1 | 267 | 广州监督站 | 佛山综合维修工区 | 中铁六局GZSG2标 | 270 | cg_0094
窗台填充墙的压顶梁混凝土养护不到位，局部收缩开裂。 | 质量 | 1 | 268 | 广州监督站 | 佛山综合维修工区 | 中铁六局GZSG2标 | 271 | cg_0094
GGMXDK0+800～GGMXDK1+071段下行线，路堤部分地段电缆沟和矩形侧沟顶面标高不一致，且路肩墙高度小于基床表层厚度60cm，现场路堤混凝土护肩墙侧面未见电缆沟横向排水泄水孔。 | 质量 | 1 | 320 | 广州监督站 | 改建广茂线路基工程 | 中铁十八局GNSG-1标 | 323 | cg_0116
路基排水不畅，多处涵渠、电缆手井、排水沟积水，施工通道处回填道砟堵塞排水沟。 | 质量 | 1 | 321 | 广州监督站 | 改建广茂线路基工程 | 中铁十八局GNSG-1标 | 324 | cg_0116
下行线 GGMXDK0+562处，路堤挡土墙存在1条横向裂纹。 | 质量 | 1 | 322 | 广州监督站 | 改建广茂线路基工程 | 中铁十八局GNSG-1标 | 325 | cg_0116
下行线GGMXDK0+496 涵洞帽石存在1 条横向裂纹（现场责成建设单位组织对裂纹情况进行排查核实，分析原因，制定整改措施，由设计单位出具详细整治方案，监理单位督促施工单位现场落实整治到位）。 | 质量 | 1 | 323 | 广州监督站 | 改建广茂线路基工程 | 中铁十八局GNSG-1标 | 326 | cg_0116
矩形排水沟边墙，在部分泄水孔上方出现横、竖向裂纹。 | 质量 | 1 | 324 | 广州监督站 | 改建广茂线路基工程 | 中铁十八局GNSG-1标 | 327 | cg_0116
上、下行线已铺设的道砟，部分清洁度较差，局部存在泥土、混凝土等污染现象。 | 质量 | 1 | 325 | 广州监督站 | 改建广茂线路基工程 | 中铁十八局GNSG-1标 | 328 | cg_0116
综合接地贯通地线的通信信号槽和电力槽分支引接线位于同一里程断面且未进入电缆槽，不符合通号（2016）9301-27相关要求（通信信号槽接地端子距离接触网支柱基础和电力槽接地端子水平距离不小于 15m）。 | 质量 | 1 | 326 | 广州监督站 | 改建广茂线路基工程 | 中铁十八局GNSG-1标 | 329 | cg_0116
广湛正线左线已铺设轨枕和工具轨，现场土 K 车等自轮运转设备已上道作业，线路旁边有线下施工单位进行桥面系等施工作业，铺轨单位未派驻现场安全防护人员并设置必要安全防护警戒。 | 安全 | 0 | 363 | 广州监督站 | 珠江四线特大桥 0～50#墩有砟轨道 | 中铁六局GZSG2标 | 366 | cg_0126
现场停放的土 K 车仅在轮对的对角位置安装 2 个“铁鞋”防溜 | 安全 | 0 | 364 | 广州监督站 | 珠江四线特大桥 0～50#墩有砟轨道 | 中铁六局GZSG2标 | 367 | cg_0126
工具轨排组装轨枕块时，轨底面未打磨清理干净。 | 其他 | 2 | 365 | 广州监督站 | 珠江四线特大桥 0～50#墩有砟轨道 | 中铁六局GZSG2标 | 368 | cg_0126
左线 DK20+091～+141、右线 D2K21+103～+153 段进行道床板钢筋绑扎，在左线 DK20+141 道床板施工缝处预留精调轨排的工具轨接头夹板仅在接缝两侧各安装 1 个螺栓，螺栓安装数量不足。 | 其他 | 2 | 366 | 广州监督站 | 珠江四线特大桥 0～50#墩有砟轨道 | 中铁六局GZSG2标 | 369 | cg_0126
在右线 D2K21+153 处未预留精调轨排搭接段。 | 其他 | 2 | 367 | 广州监督站 | 珠江四线特大桥 0～50#墩有砟轨道 | 中铁六局GZSG2标 | 370 | cg_0126
部分 CPШ桩点未作标识，且未加盖防护。 | 其他 | 2 | 368 | 广州监督站 | 珠江四线特大桥 0～50#墩有砟轨道 | 中铁六局GZSG2标 | 371 | cg_0126
道床垫层面变形缝与衬砌结构变形缝错位时，现场仅采用切线处理。 | 质量 | 1 | 369 | 广州监督站 | 珠江四线特大桥 0～50#墩有砟轨道 | 中铁六局GZSG2标 | 372 | cg_0126
现场多个配电箱门锁损坏，外接电线局部破损。 | 安全 | 0 | 370 | 广州监督站 | 珠江四线特大桥 0～50#墩有砟轨道 | 中铁六局GZSG2标 | 373 | cg_0126
A～C/1～6 轴大厅承插式盘扣满堂支架搭设不规范，部分斜杆与架体步距不匹配（斜杆端部未固定在节点位臵），局部斜杆连续 3 道均为同一斜向，部分水平剪刀撑未及时安装到位。 | 安全 | 0 | 404 | 广州监督站 | 广州南站综合楼 | 中铁城建 GNSG-5标 | 407 | cg_0138
一层顶板支架模板及钢筋绑扎施工，部分框架梁底模局部留有木屑等杂物，未及时清除。 | 其他 | 2 | 405 | 广州监督站 | 广州南站综合楼 | 中铁城建 GNSG-5标 | 408 | cg_0138
D/8 轴框架柱与主梁交叉位置箍筋间距不均匀，个别间距实测 20cm（设计为 10cm）。 | 质量 | 1 | 406 | 广州监督站 | 广州南站综合楼 | 中铁城建 GNSG-5标 | 409 | cg_0138
楼板周边作业面与外排脚手架作业平台间的空隙，局部未及时设置步板或兜底防护网。 | 安全 | 0 | 407 | 广州监督站 | 广州南站综合楼 | 中铁城建 GNSG-5标 | 410 | cg_0138
外排脚手架竖向剪刀撑，未及时延伸至脚手架顶部。 | 安全 | 0 | 408 | 广州监督站 | 广州南站综合楼 | 中铁城建 GNSG-5标 | 411 | cg_0138
1轴外排脚手架局部已拆除，楼板临空面未设置安全围栏。 | 安全 | 0 | 409 | 广州监督站 | 广州南站综合楼 | 中铁城建 GNSG-5标 | 412 | cg_0138
框架柱模板加固抱箍，现场采用方圆扣代替钢管，未进行方圆扣的受力检算并明确其布设间距等技术要求。 | 安全 | 0 | 410 | 广州监督站 | 广州南站综合楼 | 中铁城建 GNSG-5标 | 413 | cg_0138
管片存放区，个别管片侧面已安装的丁腈软木橡胶与混凝土面粘贴不良，存在脱胶起鼓现象。 | 质量 | 1 | 392 | 广州监督站 | 西塱隧道进口盾构区间（1#盾构机） | 中铁十八局GNSG-1标 | 395 | cg_0133
10KV 配电所，室外接地扁铁焊接不到位，交叉搭接时接头焊缝长度不足。 | 质量 | 1 | 329 | 广州监督站 | 五眼桥四电房屋 | 中铁十八局GNSG-1标 | 332 | cg_0117
5月监督检查发现“下行线 GGMXDK0+496 涵洞帽石存在 1 条竖向贯通裂纹”问题，其整改闭合资料文稿质量较差，如整改回复标题描述不准确，整改回复内容缺少裂纹核查情况、建设单位组织四方会议纪要明确的整治措施等。 | 其他 | 2 | 396 | 广州监督站 | 内业资料 | 中铁十八局GNSG-1标 | 399 | cg_0135
室内存放的腕臂管帽、双耳套筒、吊线固定钩、支撑连接器等多种构配件，集中统一标识为“腕臂配件”。 | 其他 | 2 | 376 | 广州监督站 | 中心料库 | 通号上海工程局 GZSG-3标 | 379 | cg_0127
机走1、2线部分接触网支柱基础、拉线基础地脚螺栓，外露部分未采取防护措施，个别螺栓歪斜。 | 质量 | 1 | 313 | 广州监督站 | 广州机务段改造工程 | 电气化局BYZSG-6标 | 316 | cg_0110
棠溪联络线，部分挡砟墙钢筋绑扎完成且模板已就位，竖向接地钢筋底部采用单面搭接焊时焊缝长度不足 10d。 | 质量 | 1 | 354 | 广州监督站 | 珠江四线特大桥（26～53#墩桥面系 | 中铁十二局GZSG-1标 | 357 | cg_0124
0～5#节段，梁面临边防护栏杆的立柱固定焊接于梁面预埋遮板钢筋上，存在烧伤预埋钢筋、立柱不稳固等现象。 | 其他 | 2 | 400 | 广州监督站 | 跨动走线特大桥（15～18#墩挂篮施工连续梁） | 中铁十一局GNSG-2标 | 403 | cg_0136
监理的中铁十八局施工的 GNSG-1 标西塱隧道进口盾构区间施工存在管片安装后连接螺栓未及时复紧到位、进场管片混凝土存在气泡眼时随意修补、管片遇水膨胀橡胶密封垫安装后未及时涂抹缓膨剂等质量安全问题，现场监理未及时指出并督促整改，监理工作不到位。 | 其他 | 2 | 388 | 广州监督站 | GNSG-1标西塱隧道进口盾构区间（1#盾构机） | 中铁路安GNJL-1标 | 391 | cg_0132
管片存放区，部分管片混凝土存在较多气泡眼等质量缺陷，现场采用水泥砂浆随意修补。 | 质量 | 1 | 386 | 广州监督站 | GNSG-1标西塱隧道进口盾构区间（1#盾构机） | 中铁十八局GNSG-1标 | 389 | cg_0131
管片存放区，部分已粘贴遇水膨胀橡胶密封垫的管片露天存放，未及时采取防雨、防晒措施。 | 其他 | 2 | 403 | 广州监督站 | 西塱隧道出口盾构区间（3#盾构机） | 中铁十一局GNSG-2标 | 406 | cg_0137
5月份监督检查发现 GNSG-5 标广州南站综合楼“9/F 轴-0.050～4.150m 框架柱竖向钢筋在-0.050m 预留段，存在部分Ф25 钢筋以Ф22 钢筋替代现象”，建设单位组织参建单位现场调查核实后确定采用植筋补强处理，设计单位未按四方会议纪要的要求及时出具植筋补强设计文件。 | 其他 | 2 | 413 | 广州监督站 | 内业资料 | 铁四院广州铁路设计项目部 | 416 | cg_0141
五眼桥线路所信号楼，场坪内部分室外接地扁铁外露，未深埋。 | 质量 | 1 | 327 | 广州监督站 | 五眼桥四电房屋 | 中铁十八局GNSG-1标 | 330 | cg_0117
改建广茂线路基工程: DK0+274～GGMXDK1+051 段路基增设27.5KV 高压电缆槽，部分地段电缆槽设置在路基边坡与梯形侧沟间，电缆槽阻断路基面横向排水，设计文件未明确相应地段路基横向排水措施。 | 其他 | 2 | 353 | 广州监督站 | 中铁设计/中铁咨询北京检测联合体GNLZX-8标第三方监测项目部 | 中铁四院广州铁路项目部 | 356 | cg_0123
个别设备存放层数、方向等与产品标识不符。 | 其他 | 2 | 371 | 广州监督站 | 中心料库 | 通号上海工程局 GZSG-3标 | 374 | cg_0127
钢筋加工场，部分管片钢筋笼钢筋点焊固定时存在烧伤主筋、“咬肉”等现象。 | 质量 | 1 | 336 | 广州监督站 | 惠州管片厂（委托中铁四局广东工业化建筑公司协助生产） | 中铁十八局GNSG-1标 | 339 | cg_0119
个别电缆端部护帽缺失。 | 其他 | 2 | 373 | 广州监督站 | 中心料库 | 通号上海工程局 GZSG-3标 | 376 | cg_0127
矩形沟基坑回填前，部分侧壁泄水孔未及时施作反滤层。 | 质量 | 1 | 311 | 广州监督站 | 广州机务段改造工程 | 中铁三局BYZSG-1标 | 314 | cg_0109
抽查 2025 年 4 月 23 日进场的 2 台干式磁控电抗器的进场报验资料，其《进场材料、构配件、设备报审表》填写的产品合格证编号与提供的合格证编号不一致。 | 其他 | 2 | 377 | 广州监督站 | 中心料库 | 通号上海工程局 GZSG-3标 | 380 | cg_0127
填写内容在里水镇仓库旁站绝缘子耐压试验，旁站内容与签认的《进场材料、构配件、设备报审表》不一致，如监理日记填写“棒形腕臂瓷绝缘子 QB27.5/100-1600 750 个”，签认的报审表填写“棒形腕臂瓷绝缘子 QB27.5/16-1600 790 个”且签字日期“2025 年 5 月 14 日”。 | 其他 | 2 | 383 | 广州监督站 | 内业 | 中铁济南监理GZJL-1标 | 386 | cg_0130
F～G/6～9 轴-0.65 层（地下室顶板）防水卷材铺设前基面处理不到位，存在现场采用涂刷界面剂代替“20mm 厚DSM15 砂浆找平层”且涂刷质量较差、模板对拉杆外露部分未处理到位等现象。 | 质量 | 1 | 315 | 广州监督站 | 广州南站综合楼 | 中铁城建GNSG-5标 | 318 | cg_0111
材料库，管片连接件、防水材料等原材料标识不全。 | 其他 | 2 | 347 | 广州监督站 | 西塱隧道出口盾构区间 | 中铁十一局GNSG-1标 | 350 | cg_0121
1/A～A 轴间-0.65m 层（地下室顶板），已施作的防水卷材保护不到位，防水卷材面堆放钢筋、铁钉等杂物，防水卷材局部破损。 | 质量 | 1 | 348 | 广州监督站 | 广州南站综合楼 | 中铁城建GNSG-5标 | 351 | cg_0111
围墙底部泄水孔未及时安装篦子。 | 质量 | 1 | 307 | 广州监督站 | DK17+430 直放站 | 中铁电气化局GZSG-4标 | 310 | cg_0107
化学室个别化学试剂账物不对应，如不同厂家生产的单宁酸（鞣酸）和丹宁酸，在库存台账中均为“单宁酸（鞣酸）”。 | 其他 | 2 | 342 | 广州监督站 | 惠州管片厂（委托中铁四局广东工业化建筑公司协助生产） | 中铁十八局GNSG-1标 | 345 | cg_0119
5 月份监督检查发现 GNSG-5 标广州南站综合楼“地下室结构顶板防水卷材铺设前基面处理采用涂刷界面剂代替20mm 厚 DSM15 砂浆找平层”问题，其整改闭合资料仅以“施工图设计文件会审纪要”取消 20mm 厚 DSM15 砂浆找平层，施工依据不完善。 | 其他 | 2 | 412 | 广州监督站 | 内业资料 | 中铁城建 GNSG-5标 | 415 | cg_0140
部分环框梁结构尺寸改变，其变更手续未及时完善。 | 其他 | 2 | 344 | 广州监督站 | 西塱隧道三山竖井 | 中铁十一局GNSG-1标 | 347 | cg_0120
西塱隧道DK1+274～DK2+025 段临近武广高铁及周边建筑物隔离桩施工，武广高铁124-1#监测点缺少5 月10 日凌晨2:00及6:00 两次监测数据，且监测日报中未对监测数据缺失原因进行说明。 | 其他 | 2 | 352 | 广州监督站 | 中铁设计/中铁咨询北京检测联合体GNLZX-8标第三方监测项目部 | 中铁城建GNSG5标 | 355 | cg_0122
抽查 2025 年 5 月 28 日《监理日记》（裴万立，现场责成建设单位核实其监理资格条件），填写内容中时间逻辑关系明显错误，如 14：25 至 17：40 在里水镇仓库旁站绝缘子耐压试验，8：06 至 17：26 到棠溪联络线至佛山站区间进行现场巡视，两个地点相距 40min 车程。 | 其他 | 2 | 382 | 广州监督站 | 内业 | 中铁济南监理GZJL-1标 | 385 | cg_0130
盾构机前端通风效果不良，作业环境较差。 | 其他 | 2 | 345 | 广州监督站 | 西塱隧道出口盾构区间 | 中铁十一局GNSG-1标 | 348 | cg_0121
监理的中铁城建集团施工的GNSG-5 标广州南站综合楼地下室存在防水卷材施工前基面处理不到位、防水卷材搭接工艺较差等明显质量安全问题，现场监理未及时发现并督促整改，监理工作不到位。 | 质量 | 1 | 317 | 广州监督站 | 广州南站综合楼 | 上海天佑GNJL-2标 | 320 | cg_0113
机械室内个别金属门框的接地连接线仅3 处。 | 质量 | 1 | 328 | 广州监督站 | 五眼桥四电房屋 | 中铁十八局GNSG-1标 | 331 | cg_0117
部分仍在养护期内的挡砟墙混凝土未保湿养护。 | 质量 | 1 | 356 | 广州监督站 | 珠江四线特大桥（26～53#墩桥面系 | 中铁十二局GZSG-1标 | 359 | cg_0124
第 215～240 环管片，未及时标识进尺环数。 | 其他 | 2 | 390 | 广州监督站 | 西塱隧道进口盾构区间（1#盾构机） | 中铁十八局GNSG-1标 | 393 | cg_0133
F～G/6～9 轴-0.65 层（地下室顶板），个别阴角处防水卷材与基面不密贴。 | 质量 | 1 | 349 | 广州监督站 | 广州南站综合楼 | 中铁城建GNSG5标 | 352 | cg_0112
第二道环框梁，底模垫层存在反坡时排水措施不足，局部积水。 | 质量 | 1 | 343 | 广州监督站 | 西塱隧道三山竖井 | 中铁十一局GNSG-1标 | 346 | cg_0120
填写内容中旁站悬式复合绝缘子 FQX27.5/160-1600HH、FQX27.5/160-1600H 耐压试验分别取样10 个、40 个，不满足验标 TB10578-2018 第 4.2.14 条要求“按每批到货数量抽样 5%且不少于 50 只进行绝缘子交流耐压试验”。 | 其他 | 2 | 384 | 广州监督站 | 内业 | 中铁济南监理GZJL-1标 | 387 | cg_0130
D2K20+000～+200段右侧底板顶面（轨下填充层基面）积水、积泥较严重。 | 质量 | 1 | 301 | 广州监督站 | 文昌隧道 | 中铁六局GZSG2标 | 304 | cg_0103
第 215～235 环已安装的管片部分纵、环向螺栓复紧不到位，螺栓螺帽及垫片未与管片混凝土面密贴。 | 质量 | 1 | 385 | 广州监督站 | GNSG-1标西塱隧道进口盾构区间（1#盾构机） | 中铁十八局GNSG-1标 | 388 | cg_0131
抽查棒形瓷绝缘子《进场材料、构配件、设备报审表》资料，未提供相应绝缘子耐压试验报告。 | 其他 | 2 | 378 | 广州监督站 | 中心料库 | 通号上海工程局 GZSG-3标 | 381 | cg_0127
广湛正线左线已铺设轨枕及工具轨，部分模板等杂物紧邻轨道摆放，未及时清理。 | 其他 | 2 | 357 | 广州监督站 | 珠江四线特大桥（26～53#墩桥面系 | 中铁十二局GZSG-1标 | 360 | cg_0124
第 80 环附近，个别管片连接螺栓的螺帽出现锈迹。 | 质量 | 1 | 389 | 广州监督站 | 西塱隧道进口盾构区间（1#盾构机） | 中铁十八局GNSG-1标 | 392 | cg_0133
盾构施工同步注浆、二次注浆的砂浆拌合物配料单的审核人、签发人栏未签字。 | 其他 | 2 | 394 | 广州监督站 | 西塱隧道进口砂浆拌和站 | 中铁十八局GNSG-1标 | 397 | cg_0134
部分挡砟墙混凝土表观质量较差，存在漏浆、麻面、烂根等缺陷，且现场修补前未对基面进行湿润处理。 | 质量 | 1 | 355 | 广州监督站 | 珠江四线特大桥（26～53#墩桥面系 | 中铁十二局GZSG-1标 | 358 | cg_0124
地下室外墙防水卷材搭接处理不到位，部分接缝可随手撕脱。 | 质量 | 1 | 316 | 广州监督站 | 广州南站综合楼 | 中铁城建GNSG5标 | 319 | cg_0112
试验室，留样室内样品、标养室内混凝土试件等未分项目存放（同时生产多个建设项目管片）。 | 其他 | 2 | 340 | 广州监督站 | 惠州管片厂（委托中铁四局广东工业化建筑公司协助生产） | 中铁十八局GNSG-1标 | 343 | cg_0119
通信铁塔基坑，周边余土未清理到位，雨天冲刷溜坍入基坑内。 | 质量 | 1 | 330 | 广州监督站 | 五眼桥四电房屋 | 中铁十八局GNSG-1标 | 333 | cg_0117
9/F 轴-0.050～4.150m 框架柱竖向钢筋在-0.050m 预埋，存在部分Ф25 钢筋以Ф22 钢筋替代现象（现场责成建设单位组织对框架柱钢筋进行全面排查核实，分析原因，制定整改措施，由设计单位出具详细整治方案，监理单位督促施工单位现场落实整治到位）。 | 质量 | 1 | 350 | 广州监督站 | 广州南站综合楼 | 中铁城建GNSG5标 | 353 | cg_0112
室外露天存放的支撑管材标识牌内容填写不全，缺少进场日期、数量、批号及检验日期等内容。 | 其他 | 2 | 375 | 广州监督站 | 中心料库 | 通号上海工程局 GZSG-3标 | 378 | cg_0127
管片存放区，已安装的遇水膨胀止水条、密封胶等局部脱落，粘贴不牢固。 | 质量 | 1 | 346 | 广州监督站 | 西塱隧道出口盾构区间 | 中铁十一局GNSG-1标 | 349 | cg_0121
盾构施工同步注浆、二次注浆的双液浆拌合系统无生产记录存储功能，可追溯性较差。 | 其他 | 2 | 393 | 广州监督站 | 西塱隧道进口砂浆拌和站 | 中铁十八局GNSG-1标 | 396 | cg_0134
部分构配件、设备标识牌内容填写不全，缺少规格型号、入库日期、检验日期等内容。 | 其他 | 2 | 374 | 广州监督站 | 中心料库 | 通号上海工程局 GZSG-3标 | 377 | cg_0127
部分隧道接触网吊柱构配件，在隧道外积水、泥泞地面随意散放。 | 其他 | 2 | 379 | 广州监督站 | 文昌隧道进口接触网施工 | 通号上海工程局 GZSG-3标 | 382 | cg_0128
管片存放区，部分管片已安装遇水膨胀橡胶密封垫，未及时在其表面涂抹缓膨剂，不符合《铁路隧道盾构法技术规程》（TB10181-2017）第 9.4.6.5 条“采用遇水膨胀橡胶密封垫时，应按设计采取措施”相关要求。 | 质量 | 1 | 387 | 广州监督站 | GNSG-1标西塱隧道进口盾构区间（1#盾构机） | 中铁十八局GNSG-1标 | 390 | cg_0131
部分有防潮要求的设备，紧靠库房潮湿墙体存放。 | 其他 | 2 | 372 | 广州监督站 | 中心料库 | 通号上海工程局 GZSG-3标 | 375 | cg_0127
标养室内个别混凝土试件未登记入账，如现场存放有2025 年5 月4日“广南，C60P12”抗渗混凝土试件（图21），入库台账无相关记录。 | 其他 | 2 | 341 | 广州监督站 | 惠州管片厂（委托中铁四局广东工业化建筑公司协助生产） | 中铁十八局GNSG-1标 | 344 | cg_0119
经现场监理工程师签认的棒形腕臂、悬式瓷绝缘子（2025 年 5 月 13 日、5 月 19 日进场）《进场材料、构配件、设备报审表》未附瓷绝缘子耐压试验报告。 | 其他 | 2 | 381 | 广州监督站 | 内业 | 中铁济南监理GZJL-1标 | 384 | cg_0130
4 号水养池，部分管片未浸水养护。 | 其他 | 2 | 339 | 广州监督站 | 惠州管片厂（委托中铁四局广东工业化建筑公司协助生产） | 中铁十八局GNSG-1标 | 342 | cg_0119
管片蒸养室，室顶存放的接触网槽道等原材料未标识。 | 其他 | 2 | 338 | 广州监督站 | 惠州管片厂（委托中铁四局广东工业化建筑公司协助生产） | 中铁十八局GNSG-1标 | 341 | cg_0119